## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 2
Date & Time |  | 2023-05-31
Team Number |  | 3
Participant 1 |  | Maria Mirnic
Participant 2 |  | Nazia Nazari
Participant 3 |  |  |  | Safwan Zullash
Mentor |  | Herr Rohatsch
List the IDs of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Bestellung in DB | 4 | 6 | 2 |  | 1
2 | User sieht Kontodaten | 4 | 6 | 2 | 1
3 | User bearbeitet Kontodaten | 3 | 4 | 1 | 1
4 | Sensible Daten nicht sichtbar | 0.5 | 1 |  | 1
5 | Password für Änderung nötig | 1 | 2 | 1 |  | 1
6 | Bestelldetials einsehbar | 4 | 0 | -4 |  | 1
7 | 2-fache PW-Eingabe | 1 | 1 | 0 |  | 1
8 | Anzahl Produkte neben Warenkorb | 0.5 | 0.5 | 0 | 1
9 | Neue Produkte anlegen | 4 | 8 | 4 | 1
10 | Produktfoto hochladen | 1 | 6 | 5 | 1
11 | Produkte bearbeiten | 3 | 4 | 1 | 1
12 | Produkte löschen | 1 | 0.5 | -0.5 |  | 1
13 | Kunden und Bestellungen sehen | 3 | 0 | -3 |  | 1
14 | Kunden aktivieren/deaktivieren | 2 | 0 | -2 |  | 1
15 | Bestellungen bearbeiten | 3 | 0 | -3 |  | 1
16 | Gesamtpreis sichrbar | 1 | 1 | 0 | 1
17 | Produkte entfernen/hinzufügen WK | 1 | 2 | 1 | 1
18 | Warenkorb Liste | 3 | 4 | 1 | 1
19 | Produkte in WK ohn Reload | 3 | 2 | -1 | 1
20 | Suche mit Continuous Filter | 4 | 2 | -2 |  | 1
21 | Produkte je Kategorie angezeigt werden | 3 | 4 | 1 | 1
22 | Bestellung nach Login möglich | 2 | 2 | 0 | 1
22 |  |  |  | 3.5 | 13 | 9