## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 3
Date & Time |  | 2023-06-14
Team Number |  | 3
Participant 1 |  | Maria Mirnic
Participant 2 |  | Nazia Nazari
Participant 3 |  | Safwan Zullash
Mentor |  | Herr Rohatsch
List the IDs of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Produkte angezeigt mit Bewertung | 0.5 | 1 | 0.5 | 1
2 | Bestellung in DB | 4 | 6 | 2 | 1
3 | Kunde kann Bestellungen sehen | 4 | 8 | 4 | 1
4 | DB-Statements nur per Backend | 0 | 0 | 0 | 1
5 | FE + BE getrennt | 0 | 0 | 0 | 1
6 | Bestellungen bearbeiten | 4 | 5 | 1 | 1
7 | Kunden de/aktivieren | 1 | 1 | 0 | 1
8 | Kunden auflisten + Bestellungen | 3 | 4 | 1 | 1
9 | Email auch für Login benutzbar | 1 | 1 | 0 | 1
10 | Daten als JSON austauschen | 0 | 0 | 0 | 1
11 | Rechnung drucken | 2 | 3 | 1 | 1
12 | Validierung client-side + server-side | 0 | 0 | 0 | 1
13 | 2-fache PW-Eingabe | 2 | 3 | 1 | 1
13 |  |  |  | 10.5 | 13 | 0